# خطة العمل السنوية لقسم السوشال ميديا وجذب العملاء

## مكتب الدكتور راشد الكيتوب للمحاماة والاستشارات القانونية (RK)

السنة التشغيلية: 12 شهراً مقسّمة إلى 4 أرباع (كل ربع = 3 أشهر)، ثم شهري ← أسبوعي ← يومي. القسم: التسويق والسوشال ميديا وجذب العملاء (Marketing, Social Media & Lead Generation) ضمن إدارة تطوير الأعمال. المرجعية التنظيمية: يتبع القسم مدير التسويق والمبيعات (S&M Manager) تحت إشراف رئيس تطوير الأعمال والعلاقات الدولية (د. ورد شعيبي) وفق الهيكل التنظيمي المعتمد.

ملاحظة: الخطة مبنية على الهيكل التنظيمي ووثيقة الأدوار والمهام ومؤشرات الأداء الموجودة في هذا المستودع، وعلى التوجيهات الصوتية للإدارة بخصوص توجيه كل منصة. مؤشر الأداء الحالي لتنفيذي السوشال ميديا (3 منشورات أسبوعياً، نمو متابعين 20% ربعياً، 10 عملاء محتملين شهرياً) هو الحد الأدنى، والخطة ترفع السقف تدريجياً كل ربع.

## الفهرس

- الملخص التنفيذي

- أهداف القسم ومؤشرات الأداء السنوية

- الجمهور المستهدف والرسائل الأساسية

- هيكل القسم والأدوار والمسؤوليات

- استراتيجية كل قناة (X، فيسبوك، إنستغرام، لينكدإن، جوجل، الموقع الإلكتروني، يوتيوب/البودكاست، واتساب)

- خطة تحسين محركات البحث (SEO) والصورة على جوجل

- أنواع المحتوى ومنظومة الإنتاج

- الخطة السنوية على 4 أرباع

- الإيقاع الشهري

- الإيقاع الأسبوعي

- الإيقاع اليومي

- مسار جذب العملاء (Lead Generation Funnel) والتسليم للمبيعات

- التواجد على منصات الآخرين (Earned Media & Guesting)

- البراند الشخصي للدكتور راشد الكيتوب: بناء “الهالة” وصناعة الترند

- لوحة المؤشرات والتقارير

- الميزانية التقديرية والأدوات

- الحوكمة والالتزام والمخاطر

- الملاحق (قوالب التقويم، مجموعات الكلمات المفتاحية، تقويم المناسبات، قائمة أهداف الظهور)

## 1. الملخص التنفيذي

الهدف من هذه الخطة هو تحويل حضور المكتب الرقمي من “نشر متقطّع” إلى منظومة تسويق قانوني متكاملة تخدم ثلاثة أهداف بالتوازي:

- جذب العملاء (Lead Generation): تدفق مستمر وقابل للقياس من العملاء المحتملين المؤهّلين إلى فريق المبيعات وتطوير الأعمال عبر نظام إدارة العملاء (CRM).

- الوجود على جوجل (SEO + السمعة): أن يظهر المكتب في الصفحة الأولى من نتائج البحث للكلمات القانونية المستهدفة في الإمارات، وأن تكون صورته على جوجل (الملف التجاري، التقييمات، لوحة المعرفة، الأخبار) احترافية ومسيطَر عليها.

- البراند الشخصي للمؤسس: بناء “هالة” إعلامية للدكتور راشد الكيتوب تجعله المرجع الأول في التعليق على القوانين والمراسيم والقرارات الجديدة، وصولاً إلى أن يصبح هو الترند عند صدور أي تشريع مهم.

منطق توزيع القنوات (كما حددته الإدارة):

| القناة | التوجّه | الجمهور | الهدف الأساسي |
| --- | --- | --- | --- |
| X (تويتر سابقاً) | التعليق التشريعي والقانوني بصوت د. راشد الكيتوب: قوانين، مراسيم، قرارات، أحكام | صنّاع القرار، الإعلاميون، النخبة، المهتمون بالشأن التشريعي | السلطة المعرفية (Authority) + صناعة الترند |
| فيسبوك | توجّه شعبي وأوسع، لغة أبسط، بحث مباشر عن عملاء | الأفراد والمقيمون وأصحاب الأعمال الصغيرة | عملاء محتملون (Leads) مباشرون |
| إنستغرام | الوعي بالعلامة + العملاء المحتملون | الأفراد وأصحاب الأعمال والشباب والمهنيون | الوعي (Awareness) + Leads |
| لينكدإن | أعمال-إلى-أعمال (B2B) وأعمال-إلى-حكومة (B2G)، هيكل المؤسسة، الخبرات، الشراكات الدولية | الشركات، المستثمرون، الجهات الحكومية، مكاتب المحاماة الدولية | شراكات وعقود مؤسسية |
| جوجل | تحسين محركات البحث + الصورة والسمعة | كل من يبحث عن خدمة قانونية في الإمارات | الظهور الأول + الثقة |
| الموقع الإلكتروني | المركز (Hub) الذي تصبّ فيه كل القنوات | الجميع | التحويل (Conversion) والأرشيف المعرفي |
| يوتيوب / البودكاست | المحتوى الطويل: حلقات، ندوات، ورش | الجمهور الباحث عن عمق | السلطة المعرفية + تغذية باقي المنصات |
| واتساب للأعمال | قناة الاستلام والتحويل | العملاء المحتملون | الرد السريع والتأهيل |

## 2. أهداف القسم ومؤشرات الأداء السنوية

### 2.1 الأهداف الاستراتيجية (12 شهراً)

| # | الهدف | المؤشر | الهدف السنوي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | جذب العملاء | عدد العملاء المحتملين المؤهّلين (MQL) المسلّمين للمبيعات شهرياً | من 10/شهر (الحد الأدنى الحالي) إلى 60+/شهر بنهاية الربع الرابع |
| 2 | التحويل | نسبة تحويل العميل المحتمل الرقمي إلى اجتماع | ≥ 40% |
| 3 | الإيراد | مساهمة القنوات الرقمية في إيرادات فريق المبيعات | ≥ 25% من إجمالي الإيراد السنوي الجديد |
| 4 | SEO | عدد الكلمات المفتاحية في الصفحة الأولى بجوجل (عربي + إنجليزي) | 150+ كلمة مفتاحية في المراكز 1-10، منها 40 في المراكز 1-3 |
| 5 | SEO | الزيارات العضوية الشهرية للموقع | نمو 300% مقارنة بخط الأساس |
| 6 | الصورة على جوجل | تقييم الملف التجاري على جوجل | ≥ 4.8 من 5 مع 150+ تقييم جديد موثّق |
| 7 | الوعي | إجمالي المتابعين عبر كل المنصات | نمو 20% ربعياً كحد أدنى (مؤشر معتمد) |
| 8 | التفاعل | معدل التفاعل (Engagement Rate) | ≥ 3% إنستغرام، ≥ 2% لينكدإن، ≥ 1.5% X |
| 9 | الظهور الإعلامي | ظهور المكتب أو المؤسس على منصات الآخرين (بودكاست، تلفزيون، صحافة، فعاليات) | 24+ ظهوراً في السنة (2 شهرياً كحد أدنى) |
| 10 | البراند الشخصي | وصول حساب د. راشد الكيتوب على X | 25,000+ متابع، ومحتواه يتصدر محادثة كل تشريع مهم خلال 24 ساعة من صدوره |
| 11 | الاتساق | التزام بالهوية البصرية والنبرة | 100% (مؤشر معتمد) |
| 12 | الانتظام | التزام بتقويم المحتوى | ≥ 95% من المحتوى المخطط ينشر في موعده |

### 2.2 مؤشرات تشغيلية (تُقاس شهرياً)

- عدد المنشورات لكل منصة مقابل المخطط.

- معدل الرد على الرسائل والتعليقات: خلال ساعة واحدة في أوقات العمل (متوافق مع مؤشر مدير الحسابات: 1-2 ساعة).

- تكلفة العميل المحتمل (CPL) للإعلانات المدفوعة.

- عدد المقالات المنشورة ومواقعها في جوجل بعد 30 و90 يوماً.

- عدد الروابط الخلفية (Backlinks) الجديدة من مواقع موثوقة.

- عدد طلبات الظهور الإعلامي المرسلة والمقبولة.

## 3. الجمهور المستهدف والرسائل الأساسية

### 3.1 الشرائح

| الشريحة | من هم | المنصة الأساسية | ماذا يحتاجون أن يسمعوا |
| --- | --- | --- | --- |
| A. الشركات والمستثمرون (B2B) | شركات محلية ودولية، مكاتب عائلية، مستثمرون، صناديق، شركات ناشئة في التقنية المالية | لينكدإن، الموقع، جوجل | خبرة مؤسسية، سرعة، فهم للتشريعات الإماراتية (البر الرئيسي، مركز دبي المالي، مركز دبي للسلع المتعددة) |
| B. الجهات الحكومية وشبه الحكومية (B2G) | هيئات، دوائر، مؤسسات عامة | لينكدإن، X، الفعاليات | موثوقية، سيرة المؤسس، التزام، سرّية |
| C. الأفراد وأصحاب الثروات (B2C / HNWI) | مواطنون ومقيمون، أصحاب أعمال صغيرة، قضايا أسرة وعمل وعقارات وإرث | فيسبوك، إنستغرام، جوجل، واتساب | وضوح، طمأنة، لغة مبسطة، سرعة استجابة |
| D. المستثمر الدولي والمكتب الصيني | مستثمرون ومؤسسات من الصين وآسيا وأوروبا | لينكدإن، الموقع (إنجليزي + صيني)، الشراكات | بوابة قانونية آمنة لدخول سوق الإمارات |
| E. الإعلام وصنّاع الرأي | صحفيون، مقدّمو بودكاست، معدّو برامج | X، لينكدإن | مصدر سريع وموثوق للتعليق على أي تشريع جديد |

### 3.2 الرسالة الجوهرية للعلامة

- للمكتب: “خبرة قانونية إماراتية بمعايير دولية: نفهم القانون، ونفهم عملك.”

- للمؤسس: “الصوت القانوني الذي يشرح لك القانون قبل أن يفاجئك.”

### 3.3 أعمدة المحتوى (Content Pillars)

- اشرح القانون (Explain): تبسيط القوانين والمراسيم والقرارات الجديدة.

- احمِ نفسك (Protect): أخطاء شائعة، تحذيرات، قوائم تدقيق.

- قصص نجاح (Prove): نتائج دون كشف هوية العملاء، شهادات مصرّح بها.

- من نحن (People): الفريق، الهيكل المؤسسي، الثقافة، الفعاليات.

- الرأي والقيادة الفكرية (Lead): مواقف د. راشد الكيتوب من التطورات التشريعية والاقتصادية.

- المناسبات (Moments): الأعياد الوطنية والدينية، أيام القانون، التواريخ التي تدخل فيها القوانين حيّز التنفيذ.

## 4. هيكل القسم والأدوار والمسؤوليات

### 4.1 الهيكل المقترح

رئيس تطوير الأعمال والعلاقات الدولية (د. ورد شعيبي)
└── مدير التسويق والمبيعات (S&M Manager) ← شاغر حالياً، أولوية التعيين في الربع الأول
    ├── تنفيذي التسويق والسوشال ميديا (Marketing & Social Media Executive)
    ├── صانع محتوى / كاتب قانوني (بالتعاون مع الباحثين القانونيين)
    ├── مصمم جرافيك ومونتير فيديو (داخلي أو مستقل)
    ├── متخصص SEO (داخلي بدوام جزئي أو وكالة)
    └── منسّق جذب العملاء (يستلم من المنصات ويسلّم لمساعد تطوير الأعمال في نظام CRM)

### 4.2 مصفوفة المسؤوليات (RACI مبسّطة)

| النشاط | المسؤول (R) | المعتمِد (A) | المستشار (C) | المُبلَّغ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تقويم المحتوى الشهري | تنفيذي السوشال ميديا | مدير التسويق | رئيس تطوير الأعمال، مدير العمليات القانونية | المدير العام |
| المراجعة القانونية للمحتوى | المستشار القانوني المختص | مدير الإدارة القانونية (د. محمود عوض) | الباحثون القانونيون | مدير التسويق |
| محتوى حساب د. راشد على X | كاتب المحتوى + مدير التسويق | د. راشد الكيتوب شخصياً | مدير العمليات القانونية (إياد إسبر) | المدير العام |
| SEO والموقع | متخصص SEO | مدير التسويق | مدير تقنية المعلومات (عمر العلي) | رئيس تطوير الأعمال |
| استلام العملاء المحتملين وتحويلهم | منسّق جذب العملاء | مدير التسويق | مساعد تطوير الأعمال، مدير الحسابات والمتابعة (جميل القباني) | فريق المبيعات |
| الظهور الإعلامي والشراكات | مدير التسويق | رئيس تطوير الأعمال | د. راشد الكيتوب | المدير العام |
| الإعلانات المدفوعة | تنفيذي السوشال ميديا | مدير التسويق | المالية (آية مرجان) | رئيس تطوير الأعمال |
| التقارير الشهرية والربعية | مدير التسويق | رئيس تطوير الأعمال | - | المدير العام، المؤسس |

### 4.3 نقاط التكامل مع الأقسام الأخرى

- الإدارة القانونية: مصدر المحتوى المتخصص؛ كل محتوى قانوني يُراجع من مستشار قانوني قبل النشر (ممنوع نشر أي رأي قانوني غير مراجَع).

- مدير العمليات القانونية (إياد إسبر): يدير المنشورات والمجلات القانونية وفق وصفه الوظيفي، ويزوّد القسم بالمقالات القانونية المطوّلة شهرياً.

- تقنية المعلومات (عمر العلي): إدارة الموقع، الاستضافة، الأمان، التكامل بين نماذج الموقع ونظام CRM، التحليلات.

- تطوير الأعمال والمبيعات: استلام العملاء المحتملين خلال ساعة، وتغذية التسويق بالأسئلة المتكررة من العملاء وأسباب الفوز والخسارة.

- المالية: الميزانية الشهرية للإعلانات والأدوات والإنتاج.

## 5. استراتيجية كل قناة

### 5.1 منصة X (تويتر سابقاً)

التوجّه: الصوت التشريعي لـ د. راشد الكيتوب. المنصة الأساسية لبناء السلطة المعرفية وصناعة الترند.

الحسابات:

- حساب د. راشد الكيتوب الشخصي (الأساسي).

- حساب المكتب (داعم؛ يعيد النشر ويضيف الزاوية المؤسسية).

ماذا ننشر:

| النوع | التكرار | الوصف |
| --- | --- | --- |
| تعليق فوري على تشريع جديد | عند صدور أي قانون أو مرسوم أو قرار (خلال 2-6 ساعات) | تغريدة أولى بالخبر + ثريد (سلسلة) من 5-10 تغريدات يشرح ما تغيّر، من يتأثر، ماذا تفعل |
| ثريد أسبوعي “قانون في 10 تغريدات” | مرة أسبوعياً | تبسيط قانون قائم أو مادة مهمة |
| رأي قانوني موجز | 3-4 مرات أسبوعياً | تغريدة واحدة بموقف واضح من قضية رأي عام ذات بُعد قانوني |
| فيديو قصير عمودي (أقل من 90 ثانية) | 2 أسبوعياً | د. راشد يشرح نقطة واحدة أمام الكاميرا |
| مساحة صوتية (X Spaces) | مرة شهرياً | نقاش مفتوح حول تشريع جديد، بمشاركة ضيف |
| إعادة نشر مع تعليق | يومياً | التفاعل مع أخبار الجهات الرسمية (وزارة العدل، المحاكم، الهيئات الاقتصادية) |

قواعد النبرة على X: رصين، مباشر، لا يستخدم لغة إعلانية، لا يروّج لخدمة مباشرة إلا في 1 من كل 10 منشورات. يذكر رقم القانون والمادة بدقة. يستخدم الفصحى الواضحة مع إمكانية الإنجليزية للتشريعات الاقتصادية.

مؤشرات الأداء: نمو المتابعين، مرات الظهور (Impressions) للثريدات التشريعية، عدد مرات الاقتباس من إعلاميين وحسابات موثّقة، عدد المرات التي يظهر فيها اسمه في الترند المحلي أو في محادثة التشريع خلال 24 ساعة.

آلية “الرصد التشريعي” (Legislative Radar):

- متابعة يومية (صباحاً) للجريدة الرسمية، ومواقع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للتشريع، وحسابات الجهات الحكومية، والبوابات التشريعية في الإمارات.

- عند صدور تشريع: الباحث القانوني يعدّ ملخصاً من صفحة واحدة خلال ساعة.

- كاتب المحتوى يحوّله إلى ثريد ومسودة فيديو خلال ساعة.

- د. راشد يعتمد أو يعدّل (قناة واتساب مخصصة للاعتماد السريع).

- النشر على X أولاً، ثم لينكدإن (نسخة مؤسسية)، ثم إنستغرام (تصميم + ريل)، ثم مقال على الموقع خلال 24-48 ساعة لالتقاط البحث على جوجل.

### 5.2 فيسبوك

التوجّه: شعبي وأوسع، لغة مبسّطة، بحث مباشر عن العملاء الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة.

ماذا ننشر:

| النوع | التكرار |
| --- | --- |
| منشور “سؤال وجواب قانوني” بلغة بسيطة (قضايا الأسرة، العمل، الإيجارات، الشيكات، الديون، العقارات، الإقامة) | 3 أسبوعياً |
| فيديو قصير من المستشارين يجيب على سؤال شائع | 2 أسبوعياً |
| منشور تحذيري (“5 أخطاء قبل توقيع عقد الإيجار”) | 1 أسبوعياً |
| بث مباشر “استشارة عامة مفتوحة” | مرة شهرياً، 30-45 دقيقة |
| منشور مناسبة أو مجتمعي | حسب التقويم |

جذب العملاء على فيسبوك:

- زر “راسلنا” إلى واتساب للأعمال مع رد تلقائي يسأل 3 أسئلة تأهيلية (نوع القضية، الإمارة، موعد مناسب للاتصال).

- إعلانات عملاء محتملين (Lead Ads) حسب نوع الخدمة مع نماذج فورية، استهداف جغرافي داخل الإمارات، وتجزئة باللغة (عربي/إنجليزي/أوردو/هندي حسب جدوى كل خدمة).

- مجموعات فيسبوك: المشاركة بقيمة (دون إعلان مباشر) في مجموعات المقيمين وأصحاب الأعمال؛ 3 إجابات مفيدة أسبوعياً من حساب المكتب.

- إعادة الاستهداف (Retargeting) لزوار الموقع ومشاهدي الفيديو لأكثر من 50%.

مؤشرات الأداء: عدد المحادثات الجديدة الأسبوعية، تكلفة العميل المحتمل، نسبة العملاء المحتملين المؤهّلين من فيسبوك، الوصول للفيديوهات.

### 5.3 إنستغرام

التوجّه: الوعي بالعلامة (Awareness) + العملاء المحتملون (Leads). المنصة البصرية الأساسية.

ماذا ننشر:

| النوع | التكرار |
| --- | --- |
| ريلز (Reels) تعليمية قصيرة: “قانون في دقيقة” | 3 أسبوعياً |
| كاروسيل (Carousel) تصميمي: شرح خطوات أو مقارنة قبل/بعد تعديل القانون | 2 أسبوعياً |
| ستوريز (Stories) | يومياً: 3-5 ستوري (سؤال اليوم، استطلاع، خلف الكواليس، إعادة نشر منشور اليوم، دعوة لحجز استشارة) |
| موشن جرافيك (صور متحركة) لتشريع جديد | عند الحدث + 1 أسبوعياً |
| منشور تعريفي بأحد أعضاء الفريق أو الهيكل المؤسسي | 1 كل أسبوعين |
| بث مباشر مشترك (Collab Live) مع شخصية أو جهة | 1 شهرياً |
| هايلايتس دائمة: خدماتنا، فريقنا، أسئلة شائعة، تقييمات العملاء، فعاليات | تحديث شهري |

جذب العملاء على إنستغرام:

- رابط البايو إلى صفحة هبوط (Landing Page) موحّدة بخيارات: احجز استشارة / واتساب / تحميل دليل مجاني.

- ملصقات “أسئلة” و”استطلاع” في الستوري يومياً لرصد الحاجات والردود المباشرة.

- حملات مدفوعة على الريلز الأعلى أداءً (Boost) ببنود واضحة لجذب العملاء.

- ردّ على كل تعليق ورسالة خلال ساعة في أوقات العمل.

مؤشرات الأداء: الوصول، الحفظ والمشاركة (أهم من الإعجاب)، نقرات الرابط في البايو، الرسائل الواردة، معدل التفاعل ≥ 3%.

### 5.4 لينكدإن

التوجّه: B2B و B2G، إبراز الهيكل المؤسسي والخبرات والشراكات الدولية والمكتب الصيني.

الحسابات:

- صفحة المكتب (Company Page).

- حساب د. راشد الكيتوب الشخصي.

- حسابات المدير العام ورئيس تطوير الأعمال والمستشارين (برنامج “سفراء المكتب”: كل مستشار ينشر مرة أسبوعياً بدعم من القسم).

ماذا ننشر:

| النوع | التكرار |
| --- | --- |
| مقال قيادة فكرية (Thought Leadership) باللغتين عن أثر تشريع على بيئة الأعمال | 1 أسبوعياً |
| منشور تعريفي بالهيكل المؤسسي، الأقسام، المكاتب المتخصصة (المكتب الصيني، التقنية المالية، الشركات) | 1 أسبوعياً |
| دراسة حالة مؤسسية (دون كشف العميل) | 1 كل أسبوعين |
| تغطية فعالية أو شراكة أو مذكرة تفاهم | عند الحدث |
| نشرة لينكدإن (Newsletter) شهرية: “مستجدات التشريع في الإمارات للشركات” | 1 شهرياً |
| فيديو مقابلة قصيرة مع أحد المستشارين أو شريك دولي | 1 كل أسبوعين |
| وثيقة (PDF Carousel) بعنوان “دليل الشركات لـ…” | 1 شهرياً |

جذب العملاء على لينكدإن:

- استهداف مباشر (Sales Navigator) من فريق تطوير الأعمال لمديري الشؤون القانونية والمديرين الماليين والمؤسسين؛ التسويق يوفّر المحتوى الداعم (رسائل متابعة، أدلة، دعوات ندوات).

- نماذج عملاء محتملين من خلال الندوات الإلكترونية (Webinars) المسجّلة على لينكدإن.

- الاستجابة لكل تعليق من حساب مؤسسي أو حكومي بشكل شخصي.

- المحتوى الصيني: نسخة مختصرة بالماندرين لمنشورات المكتب الصيني شهرياً، وتوزيعها عبر شركاء المكتب على منصات صينية.

مؤشرات الأداء: مشاهدات الصفحة من شركات مستهدفة، المتابعون من مناصب قرار، المشتركون في النشرة، التسجيلات في الندوات، الاجتماعات الناتجة.

### 5.5 جوجل (SEO والصورة)

ملخص هنا، والتفاصيل الكاملة في القسم 6.

- البحث العضوي (SEO): الظهور الأول للكلمات المفتاحية القانونية بالعربية والإنجليزية.

- الملف التجاري على جوجل (Google Business Profile): معلومات كاملة، صور، منشورات أسبوعية، أسئلة وأجوبة، تقييمات موثقة ≥ 4.8.

- لوحة المعرفة (Knowledge Panel) للمؤسس والمكتب: عبر الاتساق في البيانات على كل المنصات، والمقالات الصحفية، وويكي داتا، وترميز البيانات المنظّمة (Schema).

- جوجل الأخبار / Discover: عبر النشر الصحفي المنتظم والشراكات مع المنافذ الإخبارية.

- إعلانات جوجل (Search Ads): حملات على كلمات النية العالية (“محامي شركات دبي”، “استشارة قانونية أبوظبي”) بميزانية محكومة بتكلفة العميل المحتمل.

- يوتيوب (مملوك لجوجل): حلقات طويلة وفيديوهات شرح تظهر في نتائج البحث.

### 5.6 الموقع الإلكتروني

الدور: المركز الذي تصبّ فيه كل القنوات؛ مصدر الحقيقة للمحتوى؛ أداة التحويل الأساسية.

المتطلبات في الربع الأول:

- بنية صفحات واضحة: الرئيسية، عن المكتب والهيكل المؤسسي، الفريق (صفحة لكل مستشار)، الخدمات (صفحة لكل خدمة بالعربية والإنجليزية، مع نسخة صينية للخدمات المرتبطة بالمكتب الصيني)، المدونة/المركز المعرفي، الإعلام والظهور، تواصل معنا.

- صفحات هبوط لكل حملة (Landing Pages) بنموذج قصير + زر واتساب + زر اتصال.

- تكامل تلقائي: كل نموذج ← نظام CRM ← إشعار فوري لمنسّق جذب العملاء ومساعد تطوير الأعمال.

- سرعة تحميل أقل من 3 ثوانٍ على الجوال، وشهادة أمان، وتوافق كامل مع الجوال.

- نظام حجز استشارة أولية (تقويم مدمج).

- صفحة “رصد التشريعات” محدثة باستمرار (تصبح مرجعاً يُستشهد به ويجلب روابط خلفية).

- أرشيف “د. راشد في الإعلام” يجمع كل الظهور الخارجي.

مؤشرات الأداء: الزيارات العضوية، نسبة التحويل (زيارة ← نموذج/واتساب) ≥ 3%، الوقت على الصفحة، معدل الارتداد، عدد الصفحات المفهرسة.

### 5.7 يوتيوب والبودكاست

- قناة يوتيوب للمكتب: مستودع كل الفيديوهات الطويلة: الندوات، الورش، الحلقات، المقابلات. 2 فيديو طويل شهرياً + كل الشورتس من الريلز.

- بودكاست المكتب (مقترح باسم عمل: “نص القانون” أو “مع الكيتوب”): حلقة كل أسبوعين (30-45 دقيقة) يستضيف فيها د. راشد أو أحد المستشارين ضيفاً من رجال الأعمال أو الجهات أو القانونيين. يُنشر صوتياً على المنصات الصوتية ومرئياً على يوتيوب، ويُقطّع إلى 6-10 مقاطع قصيرة لكل حلقة تغذّي باقي المنصات.

- الفائدة المزدوجة: كل ضيف يشارك الحلقة مع جمهوره، فيصبح البودكاست أداة للتواجد على منصات الآخرين أيضاً.

### 5.8 واتساب للأعمال

- رقم موحّد للعملاء المحتملين من كل المنصات، مع رد تلقائي تأهيلي، وتصنيف بالعلامات (مصدر المنصة، نوع الخدمة، الإمارة).

- قائمة بث شهرية (بموافقة المشتركين) بأهم المستجدات التشريعية.

- اتفاقية مستوى خدمة: الرد البشري خلال ساعة في أوقات العمل، وخلال الساعة الأولى من اليوم التالي خارجها.

## 6. خطة تحسين محركات البحث (SEO) والصورة على جوجل

### 6.1 المرحلة التأسيسية (الشهران 1-2)

- تدقيق فني كامل (Technical Audit): الفهرسة، سرعة الموقع، التوافق مع الجوال، الأخطاء، خريطة الموقع، ملف robots، البيانات المنظّمة (Schema: LegalService, Attorney, Organization, FAQ, Article).

- تدقيق المحتوى الحالي: أي صفحات ضعيفة تُحذف أو تُدمج أو تُحسّن.

- ربط الأدوات: Google Search Console، Google Analytics 4، Google Business Profile، Bing Webmaster، أداة تتبع المراكز.

- تحليل المنافسين: أعلى 10 مكاتب محاماة ظهوراً في الإمارات بالعربية والإنجليزية: كلماتهم، صفحاتهم، روابطهم الخلفية.

- بحث الكلمات المفتاحية وبناء المجموعات (Keyword Clusters): لكل خدمة مجموعة من كلمة رئيسية + 10-30 كلمة فرعية + أسئلة شائعة، بالعربية والإنجليزية (نموذج في الملحق ب).

### 6.2 بناء المحتوى (مستمر من الشهر الثاني)

| النوع | التكرار | الهدف |
| --- | --- | --- |
| صفحة خدمة محسّنة (Service Page) | 2 شهرياً حتى تغطية كل الخدمات | كلمات النية التجارية (“محامي عقاري دبي”) |
| مقال معرفي مطوّل (1,500-2,500 كلمة) | 4 شهرياً (1 أسبوعياً) | كلمات المعلومات (“كيف أرفع دعوى عمالية”) |
| مقال تشريع جديد (News/Explainer) | عند الحدث خلال 48 ساعة | التقاط البحث المتصاعد عند صدور القانون |
| صفحة أسئلة شائعة لكل خدمة | 1 شهرياً | مقتطفات جوجل المميزة (Featured Snippets) |
| صفحة لكل إمارة/موقع (Local Pages) | الربع الثاني | “محامي في أبوظبي / دبي / الشارقة…” |
| تحديث المقالات القديمة | 4 شهرياً | الحفاظ على المراكز |

معيار الجودة: كل مقال يكتبه أو يراجعه قانوني ويُوقَّع باسمه (E-E-A-T: الخبرة، التجربة، السلطة، الثقة)، مع صفحة مؤلف لكل مستشار تربط بسيرته وشهاداته.

### 6.3 السلطة والروابط الخلفية (Off-page)

- الدلائل القانونية والتجارية: Legal 500، Chambers، أدلة المحامين في الإمارات، دلائل الأعمال الموثوقة؛ بيانات موحّدة في كل مكان (الاسم، العنوان، الهاتف).

- النشر الصحفي: بيان صحفي أو مقال رأي شهرياً في منفذ إخباري عربي أو إنجليزي في الإمارات، مع رابط إلى الموقع.

- المقالات الضيفية (Guest Posts): 2 شهرياً على منصات أعمال وقانون.

- الاستشهاد الإعلامي: كل ظهور إعلامي (القسم 13) يُطلب فيه رابط إلى الموقع أو صفحة المؤسس.

- الشراكات: روابط من مواقع الشركاء ومكاتب المحاماة الدولية والجمعيات.

### 6.4 الصورة على جوجل (Reputation)

- الملف التجاري على جوجل: إكمال 100% من الحقول، 20+ صورة احترافية، منشور أسبوعي، إجابة على كل سؤال، منتجات/خدمات مُدرجة.

- نظام طلب التقييمات: بعد كل قضية أو استشارة ناجحة، يرسل مدير الحسابات رابط تقييم خلال 48 ساعة؛ هدف 12+ تقييماً موثقاً شهرياً؛ الرد على كل تقييم خلال 24 ساعة بلغة احترافية دون كشف أي تفاصيل.

- البحث عن الاسم (Branded Search): الصفحة الأولى لاسم المكتب واسم د. راشد الكيتوب يجب أن تكون 100% تحت السيطرة: الموقع، لينكدإن، X، إنستغرام، يوتيوب، مقابلات، مقالات صحفية، ملف الأعمال. مراقبة شهرية وتحريك أي نتيجة غير مرغوبة إلى الصفحة الثانية عبر المحتوى.

- لوحة المعرفة للمؤسس: صفحة سيرة رسمية على الموقع، إدخال ويكي داتا، اتساق الاسم والصورة، مقالات صحفية تذكره بالاسم والمنصب، ترميز Person Schema.

- التنبيهات: Google Alerts ورصد ذكر الاسم على المنصات يومياً.

### 6.5 أهداف SEO ربعية

| الربع | الهدف |
| --- | --- |
| Q1 | إنهاء التدقيق الفني وإصلاح 100% من الأخطاء الحرجة؛ نشر 8 مقالات و4 صفحات خدمة؛ 30 كلمة في الصفحة الأولى؛ تقييم جوجل ≥ 4.6 |
| Q2 | 70 كلمة في الصفحة الأولى؛ 10 منها في المراكز 1-3؛ زيارات عضوية +100%؛ صفحات الإمارات مكتملة |
| Q3 | 110 كلمة؛ 25 في المراكز 1-3؛ زيارات +200%؛ 10 مقتطفات مميزة؛ لوحة معرفة ظاهرة للمؤسس |
| Q4 | 150+ كلمة؛ 40 في المراكز 1-3؛ زيارات +300%؛ تقييم ≥ 4.8 مع 150+ تقييم؛ المكتب في أعلى 3 نتائج لكلمتين رئيسيتين على الأقل لكل خدمة أساسية |

## 7. أنواع المحتوى ومنظومة الإنتاج

### 7.1 أنواع المحتوى والحجم الأسبوعي المستهدف (بحلول الربع الثاني)

| النوع | الحجم الأسبوعي | المنصات | ملاحظات الإنتاج |
| --- | --- | --- | --- |
| تصاميم ثابتة (Static Designs) | 6-8 | إنستغرام، لينكدإن، فيسبوك، X | قوالب معتمدة بالهوية البصرية |
| كاروسيل | 2-3 | إنستغرام، لينكدإن | 5-8 شرائح لكل واحد |
| ريلز / فيديو قصير عمودي | 4-5 | إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب شورتس، X، تيك توك (اختياري بقرار الإدارة) | تسجيل أسبوعي مجمّع (Batch) يوم واحد |
| فيديو طويل | 0.5 (2 شهرياً) | يوتيوب، الموقع | ندوة أو حلقة أو مقابلة |
| موشن جرافيك / صور متحركة | 1-2 | كل المنصات | لكل تشريع جديد + مناسبات |
| ستوريز | 15-25 | إنستغرام، فيسبوك | يومياً |
| تغريدات وثريدات | 15-20 تغريدة + 1-2 ثريد | X | من حساب المؤسس والمكتب |
| مقالات | 1 مطوّلة + 1-2 قصيرة | الموقع، لينكدإن | مراجعة قانونية إلزامية |
| نشرة بريدية / لينكدإن | 1 شهرياً | البريد، لينكدإن | مستجدات التشريع |
| ندوة إلكترونية (Webinar) | 1 شهرياً | زووم/لينكدإن لايف + يوتيوب | تسجيل مسبق = عملاء محتملون |
| ورشة عمل حضورية أو هجينة | 1 كل ربع | المكتب / قاعة شريك | للشركات والمستثمرين |
| حلقة بودكاست | 2 شهرياً | المنصات الصوتية، يوتيوب | تقطيع إلى 6-10 مقاطع |
| بث مباشر | 1-2 شهرياً | إنستغرام، فيسبوك، X Spaces | أسئلة الجمهور |
| محتوى المناسبات | حسب التقويم | الجميع | يُحضَّر قبل 2 أسابيع |

### 7.2 خط الإنتاج (Production Pipeline)

فكرة/تشريع → ملخص قانوني (الباحث) → سكريبت/نص (كاتب المحتوى)
→ مراجعة قانونية (المستشار) → إنتاج (مصمم/مونتير) → اعتماد (مدير التسويق؛ المؤسس لمحتواه الشخصي)
→ جدولة (أداة النشر) → نشر → تفاعل وردود (منسّق) → قياس أسبوعي → إعادة تدوير الأفضل

قاعدة “1 إلى 7”: كل فكرة أساسية واحدة تُنتج 7 أصول على الأقل: ثريد، كاروسيل، ريل، تصميم ثابت، مقال، ستوري، منشور لينكدإن.

تسجيل مجمّع: يوم ثابت أسبوعياً (مثلاً الثلاثاء) لتسجيل كل فيديوهات الأسبوع القادم مع المستشارين؛ وجلسة شهرية مطوّلة مع د. راشد (ساعتان) لتسجيل محتوى 4 أسابيع.

### 7.3 الهوية والنبرة

- دليل الهوية البصرية: ألوان، خطوط عربية وإنجليزية، قوالب لكل منصة، أسلوب الصور، علامة مائية خفيفة.

- دليل النبرة: للمكتب: مهني، واثق، دافئ، دقيق. للمؤسس: قيادي، تحليلي، مباشر، لا يجامل في الحق.

- قوائم ممنوعة: لا وعود بنتائج، لا تفاصيل قضايا جارية، لا أسماء عملاء دون موافقة كتابية، لا مقارنات مسيئة بمنافسين، لا آراء سياسية خارج الإطار القانوني.

## 8. الخطة السنوية على 4 أرباع

### الربع الأول (الأشهر 1-3): التأسيس والانطلاق — “ابنِ البنية”

الأهداف:

- تعيين مدير التسويق والمبيعات وتشكيل الفريق.

- اعتماد دليل الهوية والنبرة وقوالب التصميم.

- إطلاق الموقع المحسّن (أو نسخة مطوّرة) مع صفحات الهبوط وتكامل CRM.

- تدقيق SEO الفني وإصلاح الأخطاء وبدء إنتاج المحتوى.

- تفعيل كل الحسابات بهوية موحّدة وجدول نشر منتظم.

- إطلاق “الرصد التشريعي” على X بحساب د. راشد.

- تشغيل مسار العملاء المحتملين من الاستلام إلى CRM باتفاقية مستوى خدمة.

المخرجات الرئيسية:

- دليل هوية + دليل نبرة + 12 قالب تصميم.

- تقويم محتوى للربع كامل.

- 24+ منشوراً أسبوعياً عبر المنصات (بدء من 3 أسبوعياً لكل منصة والتصاعد).

- 8 مقالات SEO + 4 صفحات خدمة.

- أول ندوة إلكترونية (الشهر 3) + أول حلقتين بودكاست (الشهر 3).

- أول 4 ظهورات إعلامية خارجية.

- لوحة مؤشرات أسبوعية فعّالة.

مؤشرات نهاية الربع: 15+ عميلاً محتملاً رقمياً شهرياً؛ نمو متابعين 20%؛ 30 كلمة في الصفحة الأولى؛ تقييم جوجل ≥ 4.6.

### الربع الثاني (الأشهر 4-6): النمو — “وسّع الوصول”

الأهداف:

- رفع حجم الإنتاج إلى الحجم الكامل (الجدول 7.1).

- إطلاق الإعلانات المدفوعة على فيسبوك وإنستغرام وجوجل بتجارب مضبوطة (A/B) على 3 خدمات أعلى هامشاً.

- إطلاق نشرة لينكدإن الشهرية وبرنامج “سفراء المكتب”.

- صفحات الإمارات المحلية وSEO المحلي.

- أول ورشة حضورية للشركات.

- محتوى المكتب الصيني بالماندرين (شهري).

المخرجات: 12 مقالاً، 6 صفحات خدمة، 3 ندوات، 6 حلقات بودكاست، 6+ ظهورات إعلامية، أول مساحة صوتية شهرية على X.

مؤشرات نهاية الربع: 30+ عميلاً محتملاً شهرياً؛ تكلفة العميل المحتمل ضمن السقف المعتمد؛ 70 كلمة في الصفحة الأولى؛ زيارات عضوية +100%؛ 10,000 متابع لحساب المؤسس على X.

### الربع الثالث (الأشهر 7-9): السلطة المعرفية — “كن المرجع”

الأهداف:

- تثبيت د. راشد الكيتوب كمصدر أول للتعليق التشريعي: شراكات مع منافذ إخبارية لعمود شهري، وظهور تلفزيوني/إذاعي شهري.

- بودكاست المكتب يستضيف شخصيات ذات ثقل (رجال أعمال، مسؤولين سابقين، قانونيين).

- حدث سنوي خاص بالمكتب (منتدى أو ملتقى قانوني) يُعلن عنه ويُنفَّذ في الربع الرابع.

- إطلاق سلسلة “دليل الشركات” (PDF) للتحميل مقابل البريد الإلكتروني.

- توسيع SEO إلى المحتوى الإنجليزي بعمق + الأسئلة الشائعة.

المخرجات: 12 مقالاً + 8 أدلة تحميل، 3 ندوات، 6 حلقات، 8+ ظهورات إعلامية، تقرير “حالة التشريع في الإمارات: نصف سنوي” يُطلق كمحتوى إعلامي.

مؤشرات نهاية الربع: 45+ عميلاً محتملاً شهرياً؛ 110 كلمة في الصفحة الأولى؛ لوحة معرفة ظاهرة؛ 2+ اقتباس إعلامي شهرياً للمؤسس؛ 18,000 متابع على X.

### الربع الرابع (الأشهر 10-12): التوسّع وصناعة الترند — “اصنع الحدث”

الأهداف:

- تنفيذ الحدث السنوي (ملتقى/منتدى) بتغطية إعلامية كاملة وضيوف من الجهات والشركات.

- حملة اليوم الوطني وختام السنة بمحتوى مؤسسي عالي الجودة.

- جعل التعليق التشريعي للمؤسس يتصدر محادثة أي تشريع كبير خلال 24 ساعة (قياس عبر مرات الظهور والاقتباسات والترند).

- تقييم شامل للسنة وبناء خطة السنة التالية بناءً على البيانات.

- أتمتة ما أمكن (ردود، تأهيل، تقارير).

المخرجات: الحدث السنوي، 12 مقالاً، 3 ندوات، 6 حلقات، 8+ ظهورات، كتاب إلكتروني سنوي “أهم 12 تشريعاً هذا العام وشرحها” باسم د. راشد الكيتوب.

مؤشرات نهاية الربع: 60+ عميلاً محتملاً شهرياً؛ 150+ كلمة في الصفحة الأولى؛ تقييم 4.8 مع 150+ تقييم؛ 25,000 متابع على X؛ 24+ ظهوراً إعلامياً خلال السنة؛ مساهمة الرقمي ≥ 25% من الإيراد الجديد.

## 9. الإيقاع الشهري

| الأسبوع | النشاط الشهري الثابت |
| --- | --- |
| الأسبوع الأول | اجتماع تخطيط الشهر (مدير التسويق + رئيس تطوير الأعمال + ممثل الإدارة القانونية): اعتماد تقويم المحتوى، المواضيع التشريعية المتوقعة، المناسبات، الميزانية. إطلاق النشرة الشهرية. منشور الملف التجاري على جوجل. |
| الأسبوع الثاني | جلسة التسجيل الشهرية مع د. راشد (ساعتان). نشر مقال التشريع الرئيسي للشهر. تسجيل حلقة بودكاست. مراجعة أداء الإعلانات وتعديل الاستهداف. |
| الأسبوع الثالث | الندوة الإلكترونية الشهرية. البث المباشر. المساحة الصوتية على X. تقطيع الحلقة ونشر المقاطع. إرسال طلبات الظهور الإعلامي للشهر التالي (5 طلبات على الأقل). |
| الأسبوع الرابع | تقرير الأداء الشهري (القسم 15) وعرضه للإدارة. تدقيق SEO سريع: المراكز، الصفحات الجديدة، الروابط الخلفية. مراجعة سمعة جوجل والتقييمات. تحديث 1-2 مقالات قديمة. تحضير محتوى المناسبات للشهر القادم. |

ثوابت شهرية: 4 مقالات مطوّلة، 2 صفحة خدمة أو صفحة محلية، 1 ندوة، 2 حلقة بودكاست، 1-2 بث مباشر، 1 نشرة، 12+ تقييم جوجل جديد، 2+ ظهور إعلامي خارجي، 8+ مقاطع فيديو قصيرة من المحتوى الطويل، تقرير شهري واحد.

## 10. الإيقاع الأسبوعي

### 10.1 جدول الفريق

| اليوم | المهام الأساسية |
| --- | --- |
| الأحد | اجتماع أسبوعي قصير (30 دقيقة): مراجعة أداء الأسبوع الماضي، اعتماد محتوى الأسبوع الحالي، توزيع المهام. تقرير العملاء المحتملين للأسبوع الماضي. |
| الاثنين | إنتاج التصاميم والكاروسيل للأسبوع؛ كتابة الثريد الأسبوعي ومقال الموقع. |
| الثلاثاء | يوم التسجيل المجمّع للفيديوهات مع المستشارين؛ مراجعة قانونية للنصوص. |
| الأربعاء | المونتاج وإنتاج الريلز والموشن؛ جدولة محتوى الأسبوع القادم. |
| الخميس | نشر المقال المطوّل؛ نشر منشور لينكدإن القيادي؛ تحليل أداء الأسبوع؛ متابعة طلبات الظهور الإعلامي؛ تحديث ملف الأعمال على جوجل. |
| يومياً | النشر وفق الجدول، الردود، الستوريز، الرصد التشريعي (انظر القسم 11). |

### 10.2 جدول النشر الأسبوعي (الحجم الكامل)

| المنصة | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X (المؤسس) | 3 تغريدات | 3 تغريدات + ثريد | 3 تغريدات | 3 تغريدات + فيديو | 3 تغريدات | 2 تغريدات | فيديو |
| X (المكتب) | إعادة نشر + 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| إنستغرام | ريل | كاروسيل | تصميم | ريل | كاروسيل | ريل | تصميم (مناسبة/فريق) |
| ستوريز | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-3 | 2-3 |
| فيسبوك | سؤال وجواب | فيديو | سؤال وجواب | تحذير/قائمة | فيديو | سؤال وجواب | - |
| لينكدإن (المكتب) | - | هيكل/فريق | دراسة حالة أو فيديو | - | مقال قيادة فكرية | - | - |
| لينكدإن (المؤسس) | - | - | منشور رأي | - | مشاركة المقال | - | - |
| يوتيوب | شورتس | - | شورتس | - | فيديو طويل (كل أسبوعين) | شورتس | - |
| الموقع | - | - | - | - | مقال مطوّل | - | - |
| جوجل بزنس | - | منشور | - | - | - | - | - |

أفضل أوقات النشر (نقطة بداية تُعدَّل بالبيانات): X: 8-9 صباحاً و8-10 مساءً. إنستغرام: 12-1 ظهراً و8-10 مساءً. لينكدإن: 7:30-9 صباحاً أيام العمل. فيسبوك: 1-3 ظهراً و9-11 مساءً.

## 11. الإيقاع اليومي

| الوقت | المهمة | المسؤول |
| --- | --- | --- |
| 8:00 | الرصد التشريعي: مسح الجريدة الرسمية، حسابات الجهات الرسمية، الأخبار القانونية والاقتصادية. تنبيه الفريق بأي تشريع أو حكم أو قرار مهم. | الباحث القانوني + كاتب المحتوى |
| 8:30 | مراجعة الرسائل والتعليقات الواردة ليلاً على كل المنصات وواتساب؛ تسجيل العملاء المحتملين في CRM وتحويلهم. | منسّق جذب العملاء |
| 9:00 | نشر محتوى الصباح (X + لينكدإن)؛ ستوري الصباح. | تنفيذي السوشال ميديا |
| 10:00 | في حال تشريع جديد: تفعيل مسار الاستجابة السريعة (ملخص ← ثريد ← اعتماد ← نشر خلال 2-6 ساعات). | الفريق |
| 12:00 | نشر محتوى الظهيرة (إنستغرام + فيسبوك)؛ الرد على التفاعلات. | تنفيذي السوشال ميديا |
| 14:00 | إنتاج محتوى الأيام القادمة وفق جدول الأسبوع. | المصمم/المونتير/الكاتب |
| 16:00 | جولة ردود ثانية؛ مراجعة التنبيهات عن اسم المكتب والمؤسس؛ تحديث حالة العملاء المحتملين. | المنسّق |
| 17:00 | تقرير يومي مختصر (5 أسطر): ما نُشر، أرقام اليوم، العملاء المحتملون الجدد، أي مشكلة. | تنفيذي السوشال ميديا → مدير التسويق |
| 20:00-21:00 | نشر محتوى المساء (X + إنستغرام ريل) مجدولاً؛ ردود مسائية للرسائل العاجلة. | مجدول + مناوب |

قواعد يومية: لا يمر يوم عمل دون محتوى على X وإنستغرام وستوري؛ كل رسالة تُجاب خلال ساعة؛ كل عميل محتمل يُسجّل في CRM في نفس اليوم (مؤشر معتمد: 100% تحديث في نفس اليوم).

## 12. مسار جذب العملاء (Lead Generation Funnel) والتسليم للمبيعات

### 12.1 المراحل

الوعي (Awareness)        → ريلز، ثريدات، فيديوهات، SEO، ظهور إعلامي
الاهتمام (Interest)      → مقالات، أدلة، ندوات، نشرات
الاعتبار (Consideration) → دراسات حالة، تقييمات، صفحة الفريق، صفحة الخدمة
الفعل (Action)           → نموذج/واتساب/اتصال/حجز استشارة
التأهيل (Qualification)  → 3 أسئلة تأهيلية + تصنيف (A/B/C)
التسليم (Handoff)        → CRM → مساعد تطوير الأعمال/المبيعات خلال ساعة
الإغلاق والاحتفاظ        → المبيعات + مدير الحسابات؛ طلب تقييم؛ إدراج في النشرة

### 12.2 نقاط الالتقاط (Capture Points)

- نماذج الموقع وصفحات الهبوط.

- واتساب للأعمال (رابط من كل منصة).

- إعلانات العملاء المحتملين على فيسبوك وإنستغرام.

- تسجيلات الندوات والورش.

- تحميل الأدلة (PDF) مقابل البريد.

- الرسائل الخاصة على المنصات.

- الاتصال الهاتفي (رقم تتبع مخصص للرقمي).

### 12.3 التأهيل والتصنيف

| الفئة | المعيار | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| A (ساخن) | شركة أو فرد بقضية محددة وميزانية وموعد | اتصال من المبيعات خلال 60 دقيقة |
| B (دافئ) | حاجة واضحة دون استعجال | اتصال خلال 24 ساعة + إرسال دليل مناسب |
| C (بارد) | استفسار عام أو تعليمي | رد معلوماتي + إضافة إلى النشرة وإعادة الاستهداف |

### 12.4 اتفاقية الخدمة بين التسويق والمبيعات

- التسويق يسلّم كل عميل محتمل بمصدره ونوع الخدمة وملاحظات التأهيل في CRM خلال ساعة من استلامه.

- المبيعات تحدّث حالة كل عميل محتمل خلال 48 ساعة (تم الاتصال/اجتماع/عرض/إغلاق/خسارة وسببها).

- اجتماع أسبوعي (15 دقيقة) لمراجعة الجودة: أي العملاء المحتملين كانوا مؤهلين فعلاً، وأي قناة تنتج أفضل جودة.

- المبيعات تزوّد التسويق شهرياً بأكثر 10 أسئلة سمعتها من العملاء ← تتحول إلى محتوى.

### 12.5 الإعلانات المدفوعة (مبدأ التشغيل)

- البدء في الربع الثاني بعد ثبات المحتوى العضوي.

- 3 خدمات فقط في البداية (أعلى هامش وأعلى طلب).

- قياس بتكلفة العميل المحتمل المؤهّل، لا بالنقرات.

- قاعدة: أي حملة لا تحقق تكلفة مقبولة بعد 14 يوماً تُعدَّل أو تُوقَف.

## 13. التواجد على منصات الآخرين (Earned Media & Guesting)

المبدأ: كل شهر، على الأقل ظهوران لـ د. راشد الكيتوب أو أحد مستشاري المكتب على منصة لا نملكها، لأن جمهور الآخرين هو أسرع طريق لتوسيع الهالة وبناء الروابط الخلفية والثقة.

### 13.1 فئات الأهداف

| الفئة | أمثلة على النوع | ما نقدّمه لهم | الهدف السنوي |
| --- | --- | --- | --- |
| بودكاست عربية وإماراتية (مثل عرب كاست وما يماثلها من البودكاست المؤثرة) | حلقة مع د. راشد أو أحد كبار المستشارين (مثل من ترشّحه الإدارة كوجه ثانٍ للمكتب) | قصة المؤسس، تشريعات تهم الجمهور، نصائح للمستثمرين | 8 حلقات |
| التلفزيون والإذاعة | برامج صباحية واقتصادية، نشرات أخبار عند صدور قانون | تعليق قانوني سريع وموثوق | 6 ظهورات |
| الصحافة والمواقع الإخبارية | صحف إماراتية عربية وإنجليزية، منصات أعمال | مقال رأي شهري، اقتباسات للخبر | 12 مقالاً/اقتباساً |
| الشركات | عملاء وشركاء: ندوات داخلية لموظفيهم، نشرات عملاء | ورشة “ما يجب أن تعرفه الشركات عن قانون X” | 6 ورش |
| الأفراد المؤثرون | مؤثرو الأعمال والمال والعقار وريادة الأعمال | حلقة مشتركة أو بث مباشر مشترك | 6 تعاونات |
| الجهات الحكومية وشبه الحكومية | غرف التجارة، المناطق الحرة، الهيئات، الجامعات | متحدث في فعالياتهم، مساهمة في مبادرات الوعي القانوني | 6 مشاركات |
| المؤتمرات والفعاليات | المؤتمرات القانونية والاقتصادية والتقنية المالية في الإمارات | متحدث أو عضو لجنة نقاش | 4 مؤتمرات |

### 13.2 آلية التنفيذ

- قائمة الأهداف (Target List): 100 منصة/جهة مرتّبة حسب الأثر والملاءمة، تُبنى في الشهر الأول وتُحدّث شهرياً (قالب في الملحق د).

- الملف الإعلامي (Media Kit): سيرة د. راشد الكيتوب بثلاث لغات، صور احترافية، مواضيع يتحدث فيها، مقتطفات من ظهوره السابق، بيانات التواصل. يُنجز في الشهر الأول.

- الطلبات: 5 طلبات شهرياً على الأقل، برسالة مخصصة تقترح موضوعاً محدداً مرتبطاً بتشريع حديث أو حدث.

- التحضير: قبل كل ظهور: ورقة نقاط رئيسية + 3 رسائل أساسية + دعوة واحدة للفعل (زيارة الموقع/متابعة الحساب).

- الاستثمار بعد الظهور: قص 5-8 مقاطع، منشور على كل منصة، إضافة لصفحة “في الإعلام”، طلب رابط للموقع، شكر المضيف علناً، إرسال الحلقة للعملاء المحتملين من الفئة B.

- القياس: عدد الظهورات، الوصول التقديري، الزيارات والمتابعين الجدد خلال 72 ساعة من الظهور، الروابط الخلفية المكتسبة.

## 14. البراند الشخصي للدكتور راشد الكيتوب: بناء “الهالة” وصناعة الترند

الهدف: أن يصبح د. راشد الكيتوب الاسم الأول الذي يتبادر إلى ذهن الجمهور والإعلام عند صدور أي قانون أو مرسوم أو قرار مهم في الإمارات، وأن تتحوّل تعليقاته إلى حديث الساعة.

### 14.1 التموضع (Positioning)

- اللقب التحريري: “المرجع القانوني الذي يشرح لك القانون قبل أن يفاجئك.”

- الزوايا الثلاث: (1) شارح التشريعات الجديدة، (2) مستشار المستثمر والشركات، (3) القيادي المؤسسي الذي يبني مكتباً بمعايير دولية.

- ما لا يفعله: لا يعلّق على قضايا جارية بتفاصيلها، لا يدخل في سجالات شخصية، لا يروّج مباشرة.

### 14.2 الأصول الدائمة (تُبنى في الربع الأول والثاني)

- صفحة سيرة رسمية على الموقع (عربي/إنجليزي/صيني) مع ترميز بيانات Person.

- ملف إعلامي محترف وجلسة تصوير احترافية (صور رسمية + صور عمل طبيعية + مقاطع تعريفية).

- توثيق الحسابات (العلامة الزرقاء/الرسمية) على X وإنستغرام ولينكدإن وفيسبوك.

- إدخال ويكي داتا وتوحيد الاسم والصورة والمنصب عبر كل المنصات لتكوين لوحة المعرفة على جوجل.

- أرشيف “في الإعلام” يجمع كل الظهور.

### 14.3 المحتوى الموقّع (Signature Content)

| السلسلة | المنصة | التكرار |
| --- | --- | --- |
| “قانون في 10 تغريدات” | X | أسبوعياً |
| “تشريع الأسبوع” (فيديو 60-90 ثانية) | X، إنستغرام، لينكدإن | أسبوعياً |
| “مساحة الكيتوب” (X Spaces) | X | شهرياً |
| البودكاست (ضيف ثقيل كل حلقة) | يوتيوب + المنصات الصوتية | كل أسبوعين |
| عمود رأي شهري | صحيفة/منصة إخبارية | شهرياً |
| تقرير “حالة التشريع في الإمارات” | الموقع + لينكدإن + الإعلام | نصف سنوي |
| كتاب إلكتروني سنوي “أهم 12 تشريعاً” | الموقع + الإعلام | سنوي (الربع الرابع) |

### 14.4 بروتوكول صناعة الترند عند صدور تشريع كبير

| الوقت من صدور التشريع | الإجراء |
| --- | --- |
| 0-60 دقيقة | رصد + ملخص قانوني من صفحة + إشعار د. راشد |
| 1-3 ساعات | تغريدة أولى بموقف واضح وعنوان قوي؛ ثريد من 7-10 تغريدات؛ اعتماد سريع عبر قناة الاعتماد |
| 3-6 ساعات | فيديو عمودي 60-90 ثانية؛ تصميم مختصر؛ منشور لينكدإن مؤسسي؛ إبلاغ 10 إعلاميين من القائمة المقرّبة بتوفّر د. راشد للتعليق |
| 6-24 ساعة | مقال شامل على الموقع (SEO)؛ مساحة صوتية طارئة إن كان التشريع كبيراً؛ تعزيز مدفوع محدود للثريد/الفيديو لدى شريحة صنّاع القرار والإعلاميين |
| 24-72 ساعة | ظهور إعلامي (تلفزيون/إذاعة/صحافة)؛ أسئلة وأجوبة في الستوري؛ نشرة واتساب للمشتركين؛ قياس: مرات الظهور، الاقتباسات، الترند |

### 14.5 التوسّع في الحضور

- قائمة الـ 50: 50 إعلامياً وصانع رأي ومؤثر أعمال يتم بناء علاقة مستمرة معهم (تفاعل، تهنئة، مشاركة محتواهم، لقاءات ربعية).

- الجوائز والتصنيفات: الترشّح لتصنيفات قانونية وجوائز أعمال سنوياً وإبرازها.

- التأليف: مقالات علمية/مهنية، كتاب إلكتروني سنوي، مساهمات في إصدارات الجهات.

- الحدث السنوي للمكتب: منتدى أو ملتقى قانوني يرتبط باسمه ويُصبح موعداً سنوياً للإعلام والشركات.

- المسؤولية المجتمعية: مبادرة وعي قانوني مجاني (محاضرات للطلبة/روّاد الأعمال) تُغطَّى إعلامياً.

### 14.6 مؤشرات البراند الشخصي

- متابعو X: 10 آلاف (Q2) → 18 ألفاً (Q3) → 25 ألفاً (Q4).

- اقتباسات إعلامية باسمه: 2+ شهرياً من Q3.

- نسبة تشريعات كبرى علّق عليها خلال 24 ساعة: 100%.

- ظهوره في محادثة/ترند التشريع: يُقاس بمرات الظهور وحجم إعادة النشر من حسابات موثّقة.

- لوحة المعرفة على جوجل: ظاهرة ودقيقة بنهاية Q3.

- بحث اسمه على جوجل: الصفحة الأولى 100% إيجابية ومسيطَر عليها.

## 15. لوحة المؤشرات والتقارير

### 15.1 مستويات التقارير

| التقرير | التكرار | المحتوى | إلى من |
| --- | --- | --- | --- |
| يومي (5 أسطر) | كل يوم عمل | ما نُشر، العملاء المحتملون الجدد، التفاعل، أي أزمة | مدير التسويق |
| أسبوعي | الأحد | الأداء لكل منصة، العملاء المحتملون بالمصدر والجودة، أفضل وأضعف محتوى، التزام التقويم، مهام الأسبوع | رئيس تطوير الأعمال |
| شهري | الأسبوع الرابع | كل مؤشرات القسم 2، SEO، الإعلانات والتكلفة، الظهور الإعلامي، البراند الشخصي، التوصيات | المدير العام + رئيس تطوير الأعمال |
| ربعي | نهاية كل ربع | تحقق أهداف الربع، مساهمة في الإيراد، الدروس، خطة الربع التالي | المؤسس + الإدارة العليا |

### 15.2 لوحة المؤشرات الموحّدة (Dashboard)

تُبنى على أداة تقارير (مثل Looker Studio) تربط: Google Analytics 4، Search Console، منصات التواصل، مدير الإعلانات، CRM. تعرض في صفحة واحدة: العملاء المحتملون (العدد/المصدر/الجودة/التكلفة)، الزيارات العضوية، الكلمات في الصفحة الأولى، نمو المتابعين، التفاعل، الظهور الإعلامي، تقييم جوجل.

## 16. الميزانية التقديرية والأدوات

### 16.1 بنود الميزانية (للمناقشة مع المالية؛ أرقام إرشادية بالدرهم شهرياً)

| البند | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الفريق (رواتب/مستقلون للتصميم والمونتاج وSEO) | حسب هيكل الرواتب | - | - | - | أولوية: مدير التسويق، مصمم/مونتير، SEO |
| الإعلانات المدفوعة (فيسبوك/إنستغرام/جوجل/لينكدإن) | 5,000-8,000 (تجارب) | 15,000-25,000 | 25,000-35,000 | 35,000-50,000 | تُضبط بتكلفة العميل المحتمل المؤهّل |
| الأدوات (جدولة، تصميم، SEO، تحليلات، بريد) | 2,000-3,500 | 2,500-4,000 | 2,500-4,000 | 2,500-4,000 | اشتراكات شهرية |
| إنتاج (استوديو، معدات، تصوير احترافي) | 15,000-25,000 (معدات لمرة واحدة) | 3,000-5,000 | 3,000-5,000 | 5,000-8,000 | الربع الأول يتضمن تجهيز استوديو صغير بالمكتب |
| الموقع (تطوير/تحسين/استضافة) | 20,000-40,000 (لمرة واحدة) | 1,000-2,000 | 1,000-2,000 | 1,000-2,000 | بالتنسيق مع تقنية المعلومات |
| علاقات عامة وظهور إعلامي وفعاليات | 3,000-5,000 | 5,000-10,000 | 10,000-15,000 | 40,000-80,000 (الحدث السنوي) | يشمل الورش والمنتدى |

### 16.2 الأدوات المقترحة (بدائل متكافئة مقبولة)

- الجدولة والإدارة: أداة نشر موحّدة لكل المنصات مع صندوق ردود مشترك.

- التصميم: Canva للفريق + Adobe للمصمم؛ قوالب معتمدة.

- الفيديو: CapCut/Premiere؛ ترجمة نصية تلقائية لكل فيديو (عربي/إنجليزي).

- SEO: Search Console + أداة تتبع مراكز وبحث كلمات (Semrush أو Ahrefs) + Screaming Frog للتدقيق.

- التحليلات: GA4 + Looker Studio.

- CRM: النظام المعتمد في المكتب (إلزامي 100% وفق وثيقة المؤشرات)؛ ربط النماذج وواتساب به.

- الرصد: Google Alerts + أداة رصد الذكر على المنصات.

- البريد/النشرة: أداة بريدية متوافقة مع قواعد الخصوصية.

## 17. الحوكمة والالتزام والمخاطر

### 17.1 الالتزام القانوني والمهني

- الالتزام بقواعد وآداب مهنة المحاماة في الإمارات بخصوص الإعلان والترويج للخدمات القانونية (وزارة العدل، والجهات المحلية المختصة مثل إدارة الشؤون القانونية في دبي)؛ تُراجع الصياغات الإعلانية من مستشار قانوني قبل النشر.

- الالتزام بتشريعات الإعلام والمحتوى الرقمي في الإمارات، بما فيها متطلبات الترخيص للمحتوى الإعلاني المدفوع والتعامل مع المؤثرين.

- حماية البيانات الشخصية وفق قانون حماية البيانات الاتحادي؛ موافقة صريحة للنشرات وقوائم البث.

- سرّية العملاء المطلقة: لا نشر لأي معلومة قضية أو عميل دون موافقة كتابية؛ دراسات الحالة مجهّلة بالكامل.

- إخلاء مسؤولية موحّد على المحتوى التعليمي: “هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية”.

### 17.2 سلطات الاعتماد

| نوع المحتوى | يعتمده |
| --- | --- |
| محتوى تعليمي عام | مدير التسويق بعد مراجعة قانونية |
| تعليق على تشريع جديد | المستشار المختص + مدير التسويق؛ وللمؤسس: د. راشد شخصياً |
| محتوى يذكر عملاء أو شركاء | رئيس تطوير الأعمال + موافقة الطرف كتابياً |
| البيانات الصحفية | المدير العام |
| الردود على الأزمات أو الانتقادات العلنية | المدير العام + مدير التسويق خلال ساعتين |

### 17.3 إدارة المخاطر والأزمات

| الخطر | الوقاية | الاستجابة |
| --- | --- | --- |
| خطأ قانوني في منشور | مراجعة قانونية إلزامية | حذف/تصحيح خلال ساعة + توضيح علني إذا لزم |
| تعليقات سلبية أو تقييم سيء | رصد يومي | رد احترافي خلال 24 ساعة، نقل النقاش للخاص، معالجة الجذر |
| تسريب معلومات | صلاحيات محدودة، مصادقة ثنائية (بالتنسيق مع تقنية المعلومات) | بروتوكول الحوادث لتقنية المعلومات + بيان |
| اختراق حساب | مصادقة ثنائية، كلمات مرور مُدارة، صلاحيات بالأدوار | استعادة فورية + إشعار المتابعين |
| تعليق المؤسس يُفهم خطأً | مراجعة الصياغة مع المستشار قبل النشر؛ تجنّب القضايا الجارية | توضيح سريع من نفس الحساب |
| تراجع أداء الإعلانات | قاعدة 14 يوماً | تعديل أو إيقاف |
| اعتماد مفرط على شخص واحد | توثيق العمليات، قوالب، بدلاء | - |

### 17.4 الاعتماديات الحرجة لنجاح الخطة

- تعيين مدير التسويق والمبيعات في الشهر الأول.

- التزام د. راشد الكيتوب بجلسة تسجيل شهرية (ساعتان) وقناة اعتماد سريعة (رد خلال ساعتين على التعليقات التشريعية).

- التزام الإدارة القانونية بمراجعة المحتوى خلال 24 ساعة (وخلال ساعة في حالة التشريع الجديد).

- ربط الموقع وواتساب بنظام CRM بالتنسيق مع تقنية المعلومات في الربع الأول.

- اعتماد الميزانية ربعياً.

## 18. الملاحق

### الملحق أ: قالب تقويم المحتوى الشهري

| التاريخ | المنصة | النوع | العمود (Pillar) | العنوان/الفكرة | المرجع القانوني | المسؤول | المراجع القانوني | الحالة | رابط التصميم | رابط المنشور | النتيجة بعد 7 أيام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | مخطط / قيد الإنتاج / قيد المراجعة / معتمد / منشور |  |  |  |

### الملحق ب: نموذج مجموعات الكلمات المفتاحية (تُستكمل بعد بحث الكلمات في الشهر الأول)

| المجموعة | الكلمة الرئيسية (عربي) | الكلمة الرئيسية (إنجليزي) | أمثلة كلمات فرعية وأسئلة | نوع النية | الصفحة المستهدفة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تأسيس الشركات | تأسيس شركة في دبي | company formation Dubai | رخصة تجارية، منطقة حرة أم بر رئيسي، تكلفة تأسيس | تجارية | صفحة خدمة |
| قانون العمل | قانون العمل الإماراتي | UAE labour law | مكافأة نهاية الخدمة، إنهاء العقد، الفصل التعسفي | معلوماتية + تجارية | مقال + صفحة خدمة |
| العقارات والإيجارات | محامي عقاري دبي | real estate lawyer Dubai | نزاع إيجاري، تسجيل العقار، التملك الحر | تجارية | صفحة خدمة + مقالات |
| الأحوال الشخصية | محامي أحوال شخصية | family lawyer UAE | الطلاق، الحضانة، الميراث للمقيمين | تجارية | صفحة خدمة |
| الشيكات والديون | شيك بدون رصيد | bounced cheque UAE | الإجراءات، التسوية، العقوبات بعد التعديلات | معلوماتية | مقال + أسئلة شائعة |
| التحكيم والمنازعات التجارية | محامي تحكيم تجاري | commercial arbitration lawyer UAE | مركز التحكيم، تنفيذ الأحكام | تجارية | صفحة خدمة |
| التقنية المالية والأصول الرقمية | ترخيص شركة تقنية مالية | fintech licensing UAE | الأصول الافتراضية، الجهات الرقابية | تجارية | صفحة خدمة + أدلة |
| المستثمر الصيني | - | Chinese investors UAE legal | (نسخة بالماندرين) | تجارية | صفحة المكتب الصيني |
| الاسم التجاري | راشد الكيتوب للمحاماة | Rashid Al Kaitoob Advocates | د. راشد الكيتوب، مكتب الكيتوب | براند | الرئيسية + السيرة |

### الملحق ج: تقويم المناسبات (نقطة انطلاق؛ تُثبّت التواريخ سنوياً)

| الشهر | المناسبة | نوع المحتوى |
| --- | --- | --- |
| يناير | بداية السنة: ملخص أهم التشريعات التي تدخل حيّز التنفيذ هذا العام | تقرير + ثريد + فيديو |
| فبراير | يوم التأسيس المؤسسي للمكتب (إن وُجد)، فعاليات اقتصادية كبرى | محتوى مؤسسي |
| مارس | شهر رمضان (حسب التقويم الهجري): محتوى هادئ، ساعات عمل، حقوق العمال في رمضان | تصاميم + فيديو |
| أبريل | عيد الفطر؛ نهاية السنة المالية لكثير من الشركات | تهنئة + محتوى امتثال الشركات |
| مايو | أسبوع القانون / فعاليات قانونية | ندوة |
| يونيو | عيد الأضحى (حسب التقويم)؛ منتصف السنة: تقرير “حالة التشريع” | تهنئة + تقرير |
| يوليو | تجديد عقود الإيجار الصيفية، مواسم السفر: حقوق المسافر والعمالة | محتوى شعبي |
| أغسطس | يوم المرأة الإماراتية (28 أغسطس) | محتوى مؤسسي |
| سبتمبر | عودة المدارس، قوانين العمل والتعليم؛ اليوم العالمي للقانون | محتوى شعبي + ثريد |
| أكتوبر | المؤتمرات الاقتصادية والتقنية الكبرى في دبي | تغطية + لينكدإن |
| نوفمبر | يوم العلم (3 نوفمبر)، يوم الشهيد (30 نوفمبر) | تصاميم مؤسسية |
| ديسمبر | عيد الاتحاد (2-3 ديسمبر)، ختام السنة: كتاب “أهم 12 تشريعاً” | حملة كبرى + كتاب إلكتروني |

يُضاف إلى التقويم: تاريخ نفاذ كل قانون جديد (محتوى قبل أسبوع من النفاذ وفي يومه)، وتواريخ الفعاليات التي يشارك فيها المكتب.

### الملحق د: قالب قائمة أهداف الظهور الإعلامي

| # | المنصة/الجهة | الفئة | الجمهور التقديري | الشخص المسؤول هناك | زاوية الموضوع المقترحة | تاريخ الطلب | الحالة | تاريخ الظهور | الرابط | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### الملحق هـ: نموذج التقرير اليومي (5 أسطر)

- المنشورات اليوم: (X: __ / إنستغرام: __ / فيسبوك: __ / لينكدإن: __ / ستوري: __)

- العملاء المحتملون الجدد: __ (A: __ / B: __ / C: __) ومصادرهم

- أعلى منشور أداءً اليوم ولماذا

- تشريعات/أخبار رُصدت اليوم وما فُعل بها

- مشكلات أو احتياجات

### الملحق و: قائمة التحقق قبل النشر

- ☐ المرجع القانوني صحيح (رقم القانون/المادة/تاريخ النفاذ).

- ☐ تمت المراجعة القانونية.

- ☐ لا يوجد ذكر لعميل أو قضية دون موافقة.

- ☐ إخلاء المسؤولية موجود عند الحاجة.

- ☐ الهوية البصرية والنبرة مطابقة.

- ☐ الترجمة النصية للفيديو موجودة.

- ☐ دعوة للفعل ورابط صحيح.

- ☐ مجدول في الوقت الأمثل.

- ☐ مسجّل في تقويم المحتوى.

أُعدّت هذه الخطة كوثيقة عمل حيّة؛ تُراجع شهرياً وتُحدَّث ربعياً بناءً على البيانات الفعلية.